{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["2019","2020","2021","2022"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2019","index":0,"n_rows":34,"n_cols":54,"rows_kept":34,"merged":[[0,14,0,39],[2,0,3,0],[2,1,2,13],[2,14,2,26],[2,27,2,39],[2,40,2,52],[2,53,4,53],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21],[3,22,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,39],[3,40,3,44],[3,45,3,48],[3,49,3,52]]}
["Fremdriftsplan, prosjekt 1120",{"$nulls":13},2019]
["Avlevering av gamle arkiver"]
["Kvartal    ","Q1",{"$nulls":12},"Q2",{"$nulls":12},"Q3",{"$nulls":12},"Q4",{"$nulls":12},"Sum avleverte hyllemeter"]
[null,"Januar",{"$nulls":4},"Februar",{"$nulls":3},"Mars",{"$nulls":3},"April",{"$nulls":3},"Mai",{"$nulls":3},"Juni",{"$nulls":4},"Juli",{"$nulls":3},"August",{"$nulls":4},"September",{"$nulls":3},"Oktober",{"$nulls":4},"November",{"$nulls":3},"Desember"]
["Aktivitet / milepæl","Uke 1","Uke 2","Uke 3","Uke 4","Uke 5","Uke 6","Uke 7","Uke 8","Uke 9","Uke 10","Uke 11","Uke 12","Uke 13","Uke 14","Uke 15","Uke 16","Uke 17","Uke 18","Uke 19","Uke 20","Uke 21","Uke 22","Uke 23","Uke 24","Uke 25","Uke 26","Uke 27","Uke 28","Uke 29","Uke 30","Uke 31","Uke 32","Uke 33","Uke 34","Uke 35","Uke 36","Uke 37","Uke 38","Uke 39","Uke 40","Uke 41","Uke 42","Uke 43","Uke 44","Uke 45","Uke 46","Uke 47","Uke 48","Uke 49","Uke 50","Uke 51","Uke 52"]
["Planen er aktiv fra 01.06.19"]
[]
["Administrativ oversikt"]
["Oppstartsmøte"]
["Prosjektgruppemøter"]
["Gjennomgang regnskap"]
["Utarbeide evalueringsskjema"]
["ROS-analyse"]
["Årsrapport 2019"]
["Gjennomgang prosjektplan 2020"]
[]
["Avleverings oversikt"]
["Avlevering Sandar arkivet",{"$nulls":6},140,{"$nulls":45},{"$f":"SUM(B18:BA18)","v":140}]
["Avlevere 2 mindre deponeringer",{"$nulls":22},15,{"$nulls":29},{"$f":"SUM(B19:BA19)","v":15}]
["Avlevere del 1 av 3 sosialkontor",{"$nulls":32},100,{"$nulls":19},100]
["Avlevere Sandar herredshus",{"$nulls":32},40,{"$nulls":19},40]
["Avlevere del 2 av 3 på sosialkontor",{"$nulls":39},140,{"$nulls":12},140]
["Avlevere PPT arkivet",{"$nulls":45},75,{"$nulls":6},75]
["Avlevere journaler Lunden/Sandar",{"$nulls":45},20,{"$nulls":6},20]
["Elevmapper del 1 av 2",{"$nulls":45},29,{"$nulls":6},29]
["Del 3 av 3 sosialkontor",{"$nulls":45},16,{"$nulls":6},16]
["Kassert materiale ",{"$nulls":48},75,{"$nulls":3},75]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[]
["Totalt antall hyllemeter avlevert i 2019",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(BB18:BB33)","v":650}]

{"sheet":"2020","index":1,"n_rows":33,"n_cols":54,"rows_kept":33,"merged":[[0,14,0,39],[2,0,3,0],[2,1,2,13],[2,14,2,26],[2,27,2,39],[2,40,2,52],[2,53,4,53],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21],[3,22,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,39],[3,40,3,44],[3,45,3,48],[3,49,3,52]]}
["Fremdriftsplan, prosjekt 1120",{"$nulls":13},2020]
["Avlevering av gamle arkiver"]
["Kvartal    ","Q1",{"$nulls":12},"Q2",{"$nulls":12},"Q3",{"$nulls":12},"Q4",{"$nulls":12},"Sum avleverte hyllemeter"]
[null,"Januar",{"$nulls":4},"Februar",{"$nulls":3},"Mars",{"$nulls":3},"April",{"$nulls":3},"Mai",{"$nulls":3},"Juni",{"$nulls":4},"Juli",{"$nulls":3},"August",{"$nulls":4},"September",{"$nulls":3},"Oktober",{"$nulls":4},"November",{"$nulls":3},"Desember"]
["Aktivitet / milepæl","Uke 1","Uke 2","Uke 3","Uke 4","Uke 5","Uke 6","Uke 7","Uke 8","Uke 9","Uke 10","Uke 11","Uke 12","Uke 13","Uke 14","Uke 15","Uke 16","Uke 17","Uke 18","Uke 19","Uke 20","Uke 21","Uke 22","Uke 23","Uke 24","Uke 25","Uke 26","Uke 27","Uke 28","Uke 29","Uke 30","Uke 31","Uke 32","Uke 33","Uke 34","Uke 35","Uke 36","Uke 37","Uke 38","Uke 39","Uke 40","Uke 41","Uke 42","Uke 43","Uke 44","Uke 45","Uke 46","Uke 47","Uke 48","Uke 49","Uke 50","Uke 51","Uke 52"]
["Planen er aktiv fra 01.06.19"]
[]
["Administrativ oversikt"]
["Oppstartsmøte"]
["Prosjektgruppemøter"]
["Gjennomgang regnskap"]
["Utarbeide evalueringsskjema"]
["Årsrapport 2020"]
["Gjennomgang prosjektplan 2020"]
[]
["Avleverings oversikt"]
["Avlevere del 2 av 2 elevmapper",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(B17:BA17)","v":0}]
["Avlevere NAV Sandefjord",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(B18:BA18)","v":0}]
["Avlevere familevernkonorert",{"$nulls":52},0]
["Avlevere journaler",{"$nulls":52},0]
["Avlevere PPT Stokke",{"$nulls":52},0]
["Avlevere gml Sandefjord",{"$nulls":52},0]
["Avlevere Andebu",{"$nulls":52},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[]
["Totalt antall hyllemeter avlevert i 2020",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(BB17:BB32)","v":0}]

{"sheet":"2021","index":2,"n_rows":33,"n_cols":54,"rows_kept":33,"merged":[[0,14,0,39],[2,0,3,0],[2,1,2,13],[2,14,2,26],[2,27,2,39],[2,40,2,52],[2,53,4,53],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21],[3,22,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,39],[3,40,3,44],[3,45,3,48],[3,49,3,52]]}
["Fremdriftsplan, prosjekt 1120",{"$nulls":13},2021]
["Avlevering av gamle arkiver"]
["Kvartal    ","Q1",{"$nulls":12},"Q2",{"$nulls":12},"Q3",{"$nulls":12},"Q4",{"$nulls":12},"Sum avleverte hyllemeter"]
[null,"Januar",{"$nulls":4},"Februar",{"$nulls":3},"Mars",{"$nulls":3},"April",{"$nulls":3},"Mai",{"$nulls":3},"Juni",{"$nulls":4},"Juli",{"$nulls":3},"August",{"$nulls":4},"September",{"$nulls":3},"Oktober",{"$nulls":4},"November",{"$nulls":3},"Desember"]
["Aktivitet / milepæl","Uke 1","Uke 2","Uke 3","Uke 4","Uke 5","Uke 6","Uke 7","Uke 8","Uke 9","Uke 10","Uke 11","Uke 12","Uke 13","Uke 14","Uke 15","Uke 16","Uke 17","Uke 18","Uke 19","Uke 20","Uke 21","Uke 22","Uke 23","Uke 24","Uke 25","Uke 26","Uke 27","Uke 28","Uke 29","Uke 30","Uke 31","Uke 32","Uke 33","Uke 34","Uke 35","Uke 36","Uke 37","Uke 38","Uke 39","Uke 40","Uke 41","Uke 42","Uke 43","Uke 44","Uke 45","Uke 46","Uke 47","Uke 48","Uke 49","Uke 50","Uke 51","Uke 52"]
["Planen er aktiv fra 01.06.19"]
[]
["Administrativ oversikt"]
["Oppstartsmøte"]
["Prosjektgruppemøter"]
["Gjennomgang regnskap"]
["Utarbeide evalueringsskjema"]
["Årsrapport 2021"]
["Gjennomgang prosjektplan 2021"]
[]
["Avleverings oversikt"]
[{"$nulls":53},{"$f":"SUM(B17:BA17)","v":0}]
[{"$nulls":53},{"$f":"SUM(B18:BA18)","v":0}]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[]
["Totalt antall hyllemeter avlevert i 2021",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(BB17:BB32)","v":0}]

{"sheet":"2022","index":3,"n_rows":33,"n_cols":54,"rows_kept":33,"merged":[[0,14,0,39],[2,0,3,0],[2,1,2,13],[2,14,2,26],[2,27,2,39],[2,40,2,52],[2,53,4,53],[3,1,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21],[3,22,3,26],[3,27,3,30],[3,31,3,35],[3,36,3,39],[3,40,3,44],[3,45,3,48],[3,49,3,52]]}
["Fremdriftsplan, prosjekt 1120",{"$nulls":13},2022]
["Avlevering av gamle arkiver"]
["Kvartal    ","Q1",{"$nulls":12},"Q2",{"$nulls":12},"Q3",{"$nulls":12},"Q4",{"$nulls":12},"Sum avleverte hyllemeter"]
[null,"Januar",{"$nulls":4},"Februar",{"$nulls":3},"Mars",{"$nulls":3},"April",{"$nulls":3},"Mai",{"$nulls":3},"Juni",{"$nulls":4},"Juli",{"$nulls":3},"August",{"$nulls":4},"September",{"$nulls":3},"Oktober",{"$nulls":4},"November",{"$nulls":3},"Desember"]
["Aktivitet / milepæl","Uke 1","Uke 2","Uke 3","Uke 4","Uke 5","Uke 6","Uke 7","Uke 8","Uke 9","Uke 10","Uke 11","Uke 12","Uke 13","Uke 14","Uke 15","Uke 16","Uke 17","Uke 18","Uke 19","Uke 20","Uke 21","Uke 22","Uke 23","Uke 24","Uke 25","Uke 26","Uke 27","Uke 28","Uke 29","Uke 30","Uke 31","Uke 32","Uke 33","Uke 34","Uke 35","Uke 36","Uke 37","Uke 38","Uke 39","Uke 40","Uke 41","Uke 42","Uke 43","Uke 44","Uke 45","Uke 46","Uke 47","Uke 48","Uke 49","Uke 50","Uke 51","Uke 52"]
["Planen er aktiv fra 01.06.19"]
[]
["Administrativ oversikt"]
["Oppstartsmøte"]
["Prosjektgruppemøter"]
["Gjennomgang regnskap"]
["Utarbeide evalueringsskjema"]
["Årsrapport 2022"]
["Utarbeids sluttrapport"]
[]
["Avleverings oversikt"]
[{"$nulls":53},{"$f":"SUM(B17:BA17)","v":0}]
[{"$nulls":53},{"$f":"SUM(B18:BA18)","v":0}]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[{"$nulls":53},0]
[]
["Totalt antall hyllemeter avlevert i 2022",{"$nulls":52},{"$f":"SUM(BB17:BB32)","v":0}]